UMOWA NR  1/2023/Zielonki

zawarta w dniu………………. 2023 r. w Zielonkach, pomiędzy:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny

ul. Ks. Jana Michalika 1; 32-087 Zielonki

zwaną dalej „Zamawiającym”

Nip:  9451591746

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

PREAMBUŁA

Zadanie jest objęte dofinasowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład Nr.2RPZO/2023/3122/PolskiLad.

Uchwałą nr LIX/13/2024 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 marca 2024 przekazano dotację dla parafii rzymsko-katolickiej w Zielonkach wysokości 1 290 000,00 zł z czego 1 264 000,00 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, a 26 000,00 zł z budżetu Gminy Zielonki. Pozostałe koszty realizacji zadania pokrywa parafia w Zielonkach.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego  prac remontowo-konserwatorskich budynku Plebanii (dalej jako „budynek”) w Zielonkach (księga wieczysta Nr ………………………, nr działki ewidencyjnej …………………..).

2. Przedmiot umowy obejmuje między innymi:

- odsłonięcie budynku i wykonanie izolacji pionowych oraz drenażu odwadniającego liniowego;

- odprowadzenie wód opadowych i gruntowych;

- podbicie fundamentów w części wschodniej budynku;

- wzmocnienie fundamentów w postaci żelbetonowej ściany dociskowej od zewnątrz i     wewnątrz piwnic;

- osuszanie i odgrzybianie budynku;

- uzupełnienie i wzmocnienie spoin ścian piwnic i parteru budynku;

- rozebranie dachu i konstrukcji dachowej;

- rozebranie uszkodzonego stropu drewnianego parteru;

- dokonanie odkrywek podłóg w razie potrzeby usunięcie zagrzybionych i spleśniałych desek;

- odsłonięcie kolebek piwnic;

- wykonanie stropu drewnianego;

- wykonanie nowej więżby dachowej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną;

- zabezpieczenie otworów okiennych;

- instalacja rynien i rur spustowych;

- zabezpieczenie ścian zewnętrznych( obrzutka, tynki podkładowe).

3. Szczegółowy opis robót remontowych objętych niniejszą umową określa Dokumentacja projektowa oraz kosztorys z …………………………….

- projekt budowlany pt. „………………………………………………………...” z ……………………..  - załącznik nr 1 do Umowy;

- kosztorys ofertowy „………………………………………………… ” z  ……………………… – załącznik nr 2 do Umowy.

- Harmonogram prac (rzeczowo finansowy) wykonany przez Wykonawcę;

4. Zamawiający dokonał Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w  Krakowie, zakres planowanych prac remontowo-konserwatorskich został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie/ Zamawiający otrzymał zalecenia konserwatorskie w trybie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z dokumentacją projektową określoną w ust. 3, warunkami prowadzenia robót i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, ryzyka związane z ujawnionymi warunkami leżą po stronie Wykonawcy i zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu.

6. Przedmiot Umowy jest finansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Polski Ład.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminach:

a) termin rozpoczęcia –………………r.

b) termin zakończenia –…………….. r.

2. Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od podpisania

niniejszej umowy, w formie pisemnego protokołu.

3. Po zakończeniu prowadzonych robót, Wykonawca wysyła pisemne zawiadomienie skierowane na adres siedziby Zamawiającego, warunkiem wysłania wskazanego zawiadomienia jest uprzednie pisemne potwierdzenie przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

4. Za datę wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Forma finansowania przedmiotu umowy

Będąca przedmiotem niniejszej umowy Inwestycja jest finansowana ze środków:

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, w wysokości 1 264 000,00 zł. Kwota ta zostanie wypłacona po zakończeniu zadania zgodnie z warunkami promesy (załącznik nr 4 do umowy),

- Udziału własnego Gminy Zielonki przekazanego Zamawiającemu na podstawie uchwały Rady Gminy Zielonki LIX/13/2024 r. z dnia 21 marca 2024 r. w wysokości 26 000,00 zł. (załącznik nr 5 do umowy),

- W przypadku jeśli oferta/wynagrodzenie Wykonawcy będzie większe niż środki, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, Zamawiający zobowiązany jest pokryć z własnych środków wynikającą z tego różnice, za co Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Wykonawcy, zrzekając się niniejszym wszelkich roszczeń finansowych wobec Gminy Zielonki z tego tytułu.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: …………………… zł netto (słownie : …………………………………….) powiększone o podatek VAT w kwocie: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….) t.j. wynagrodzenie brutto: …………………………… zł (słownie…………………………………….), rozliczone na podstawie wykonanych i odebranych robót, według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ujęte w  kosztorysie ofertowym, jak również roboty przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu, koszty utrzymania zaplecza budowy itp. obejmuje ono również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

3. W związku z § 3 oraz faktem iż inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, należność za wykonane roboty realizowana będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę: faktury końcowej oraz zaliczki, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, będącym integralną częścią umowy. Faktura końcowa będzie płatna po zakończeniu realizacji inwestycji i podpisaniu przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli końcowego protokołu odbioru w wysokości wartości dofinansowania tj. 1 264 000,00 zł (co odpowiada wysokości dofinansowania uzyskanego przez Zamawiającego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład (załącznik nr 4 do umowy). Zaliczka, o której mowa jest różnicą pomiędzy ofertą/wynagrodzeniem Wykonawcy, a dofinasowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład i zostanie wypłacona po przystąpieniu do prac i składają się na nią kwoty, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni świadomy zasad finansowania przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 i § 4 ust. 3 i  zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę faktury końcowej obejmującej dofinasowanie z programu, o którym mowa w ust. 1 w kwocie ……………… zł.

5. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez istotnych usterek.

6. Faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego i daty jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem terminów i kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z postanowieniami promesy nr ……………….  Integralną częścią faktury końcowej jest końcowy protokół odbioru wykonanych robót bez istotnych usterek sprawdzony i podpisany Zamawiającego oraz przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

7. W celu przyjęcia faktury końcowej przez Zamawiającego niezbędne jest, w przypadku realizacji części robót przy udziale podwykonawcy/podwykonawców, uprzednie przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległości w regulowaniu płatności generalnego wykonawcy względem podwykonawcy/podwykonawców.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy.

9. Podstawą wystawienia faktury zaliczkowej i faktury końcowej przez Wykonawcę jest Protokół zdawczo-odbiorczy częściowy lub końcowy, bez istotnych usterek podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

10. Zapłata za fakturę końcową nastąpi na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze końcowej.

11. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym mowa w ust.10 znajduje się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

12. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego o dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust. 11.

13. W przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający wstrzyma zapłatę zaliczki lub należności objętej fakturą końcową do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

14. Datą dokonania zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

15. Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.

16. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich za wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca zaciągnie kredyt obrotowy w związku z realizacją niniejszej umowy. W takiej sytuacji Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz banku udzielającego tego kredytu.

§ 5

Obowiązki stron

1. Zamawiający, zobowiązuje się do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 6 dni od daty

podpisania umowy;

b) pełnienia obowiązkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, w zakresie wynikającym ze stosowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz.U.1333.2020 t.j. z dn. 3.08.2020);

c) odbioru ukończonego przedmiotu umowy;

d) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz za szkody wyrządzone przez Wykonawcę.

2. Wykonawca, poza obowiązkami wynikającymi z §2, zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przyjęcia terenu budowy;

2) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych

wypadków, które mogą wydarzyć się na terenie budowy, od dnia jego przekazania Wykonawcy do dnia odbioru końcowego;

3) zapewnienia na swój koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie przepisami prawa budowlanego;

4) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) pokrycia kosztów: organizacji terenu budowy;

6) oznakowania miejsca robót;

7) zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich

transportu i składowania;

8) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru i przekazania w użytkowanie;

9) zabezpieczenia komunikacji pieszej;

10) informowania Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru;

11) do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, prawem budowlanym, przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu prac konserwatorskich, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przekazania go Zamawiającemu;

12) usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach;

13) zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru, w których brać może udział właściwy konserwator zabytków;

14) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, w szczególności szczegółowy kosztorys powykonawczy, sporządzony z zachowaniem kolejności pozycji oraz podstawy wyceny z kosztorysu ofertowego, wskazany kosztorys powykonawczy ma zawierać kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, obmiar wykonanego zadania oraz tabelę elementów scalonych, kosztorys może podlegać zatwierdzeniu przez właściwego Konserwatora Zabytków, oraz weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy (dotyczy robót budowlanych) oraz podpisany przez wykonawcę;

15) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego obejmującego przedmiot Umowy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekazania go do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru;

16) uporządkowania terenu budowy, w ciągu 3 dni od zakończenia robót;

17)w przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, Zamawiający będzie miał prawo zlecić osobom trzecim wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, pomniejszając jego wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, iż jest odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP.

6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, aż do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony.

7. Wykonawca oświadcza, że od dnia złożenia oferty do dnia podpisania Umowy nie wystąpiły jakiekolwiek zmiany w sytuacji prawnej reprezentowanych przez siebie podmiotów, w tym zmian ich reprezentacji, które mogłyby mieć wpływ na ważność zaciągniętych zobowiązań.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym zakresu robót, dostarczonymi dokumentami i nie wnosi żadnych uwag.

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca przedmiot umowy określony w § 1 może wykonać przy pomocy Podwykonawców na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2. Zlecanie robót Podwykonawcom może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Inwestora i po uprzednim pisemnym zgłoszeniu stosownie do art. 647¹ § 1 k.c .

3. We wskazanym w ust. 2 pisemnym zgłoszeniu, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących szczegółowego zakresu robót powierzonych podwykonawcy, w tym w szczególności informacji o wysokości wynagrodzenia ustalonego pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami. Kwota ustalonego wynagrodzenia nie może być

wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Wszelkie zmiany umów z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz zakresu powierzonych robót wymagają zgody Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania swoich podwykonawców tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniechania samego Wykonawcy.

7. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

10. Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec podwykonawców

terminowo.

11. Przed uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty na rzecz podwykonawców lub pisemne oświadczenia podwykonawcy o otrzymanej zapłacie od Wykonawcy.

12. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z podwykonawców należnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony, do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego podwykonawcy, jak również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego podwykonawcy.

13. W przypadku określonym w ust. 12 Zamawiający będzie uprawniony do dokonania potrącenia wszelkich kwot zapłaconych podwykonawcy, związanych z realizacją przedmiotowego zadania oraz ewentualnych odsetek za opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru, którym jest ………………...

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy …………….. działający

w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz kierownik prac konserwatorskich …………………….

5. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą

jest Proboszcz Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach – ks Tadeusz Kozak.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, i które związane są z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

Materiały i urządzenia

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 215.2020 z dn. 11.02.2020).

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na życzenie Zamawiającego jakość robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami, a które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót nie jest zgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§9

Roboty dodatkowe i/lub uzupełniające i/lub zamienne.

1. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszą umową oraz roboty, których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona zgodnie z protokołem konieczności, sporządzonym wspólnie z Inspektorem Nadzoru.

2. Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem

do wykonywania w/w robót.

3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych i/lub uzupełniających będzie podstawą do zawarcia odrębnej umowy.

4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe i/lub uzupełniające i/lub zamienne, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia

lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe i/lub uzupełniające i/lub zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jak w przypadku podstawowych robót.

7. Roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne będą rozliczane przy zastosowaniu stawek robocizny i wskaźników kosztów podanych w kosztorysie ofertowym, ;

8. Wartość robót dodatkowych lub uzupełniających bez podatku VAT nie może przekroczyć

10 % wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §3 ust. 1.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte

przedmiotem niniejszej umowy, na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

3. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez

względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez podwykonawcę, którym posłużył się on przy wykonywaniu niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy

gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym

możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie

dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 będzie dokonywane pisemnie na adres Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie

k.c., może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

8. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole przeglądu gwarancyjnego.

9. Zamawiający ma prawo wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeżeli wada została ujawniona w okresie rękojmi.

10. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

11. W przypadku usunięcia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji dla naprawionego

elementu wyniesie 36 miesięcy.

§11

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także w trakcie ruchu pojazdów mechanicznych.

3. Ubezpieczenie winno obejmować pełen okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany terminów lub wartości robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego ich skorygowania lub uzupełnienia.

§12

Kary umowne i odszkodowanie

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód, jak również pokrycia roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi przy realizacji niniejszej Umowy. Szkoda rozumiana jest zarówno jako uszczerbek majątkowy, jak też utracone korzyści, które można by osiągnąć, gdyby Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób należyty.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

1) 0,5% wartości wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt a) umowy, do dnia faktycznego odbioru;

2) 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub okresie gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie usunięcia wad;

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i od niego zależnych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto Umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i od niego zależnych – 10% wynagrodzenia netto

2) zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy – 0,5% wartości wynagrodzenia netto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w §12 ust. 5 umowy z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę wytycznych §12 ust. 4.

4. Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia ewentualnych kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kwoty stanowiące równowartość wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien, odsetek, odszkodowań i innych należności lub opłat wynikających ze zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich, a powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy.

§13

Odbiory

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy określony w §1, po zakończeniu robót będących przedmiotem zamówienia.

2. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory techniczne robót ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru

technicznego do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez

Kierownika budowy lub robót;

2) odbiór końcowy przedmiotu Umowy;

3) odbiór gwarancyjny przedmiotu Umowy, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu

gwarancji.

3. Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.

4. Na dzień powiadomienia, Wykonawca powinien skompletować następujące dokumenty odbiorowe:

a) oświadczenie kierownika robót, kierownika budowy lub osoby upoważnionej o wykonaniu zakresu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,  złożoną ofertą oraz wymogami wynikającymi warunków technicznych obowiązujących w budownictwie;

b) dokumenty potwierdzające, że zastosowane i wbudowane materiały i urządzenia spełniają wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.1966.2016 z dn. 6.12.2016);

d) pisemną gwarancję na przedmiot umowy w zakresie robót obejmujących ……………………………………………….

Dzień potwierdzenia gotowości przez Inspektora nadzoru, jest uznany jako data zakończenia robót.

5. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowości – rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace, zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 7  dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

7. Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać przeglądu gwarancyjnego.

8. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy nie później niż na 14 dni przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.

9. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

i) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio należne wynagrodzenie Wykonawcy,

ii) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §12 umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie podjął realizacji robót remontowych w ciągu 5 dni od daty

przekazania terenu robót bez uzasadnionych przyczyn i nie wszczyna ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

b) w przypadku gdy Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie, poza ewentualną przerwą wywołaną ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, mającymi charakter siły wyższej, określonej w przepisach kodeksu cywilnego, uniemożliwiającymi wykonanie robót

c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą podwykonawców nie

uzgodnionych z Zamawiającym, nie wywiązuje się z płatności wobec podwykonawców lub

wykonuje za pomocą podwykonawców roboty wskazane w umowie do wykonania przez niego

osobiście,

d) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji

Wykonawcy, uniemożliwiające realizację umowy,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

4. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót pokrywa Wykonawca.

§15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiającego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§16

Wykaz załączników

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

1. projekt budowlany pt…………………………………………………..” z ……………………….  - załącznik nr 1;

2. kosztorys ofertowy „…………………………………………………………… – załącznik nr 2;

3. Aktualny wydruk CEIDG/KRS Wykonawcy – załącznik nr 3.

4. Wstępna promesa Polski Ład – załącznika nr 4.

5. Uchwałą dotacyjna Rady Gminy Zielonki- załącznik nr 5.

……………………                                                                                    …………………………